โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม)

กองทุนประกันสุขภาพตำบลหนองสรวง  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

# หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเน้นหนักนโยบายการสร้างสุขภาพที่ดี ให้กับประชาชน ให้ประชาชนรู้จักการป้องกันโรค ทั้งโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพตั้งแต่ อยู่ในครรภ์ จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของการดำรงชีวิต การทำงานดังกล่าว เพื่อให้บรรลุตามนโยบาย จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน ซึ่งในปัจจุบัน จำนวนบุคลากรที่จะทำงานไม่มีความเพียงพอ จึงต้องมีการพัฒนาอาสาสมัครมาช่วยในการดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินงานด้านอาสาสมัครของกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ชื่อว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ (อสม.)นั้นซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้าน กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 เป็นต้นมา อสม.จึงเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามลำดับจนครอบคลุมหมู่บ้านในชนบทและชุมชนเมืองกว่า 8 แสนคน แม้ว่าพลังของ อสม. อาจจะดูเล็กน้อยเมื่อกระจายอยู่ตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆแต่เมื่อมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นชมรม ฯ พลังเหล่านี้ก็มีความมั่นคงดั่งภูผา พร้อมที่จะต่อสู้และก้าวนำไปสู่การพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในเขต รพ.สต.หนองสรวงมีเครือข่าย อสม. จำนวน 90  คน สามารถครอบคลุม รพ.สต.หนองตะครอง 40 คน รวม 130 คนสามารถครอบคลุม ทั้งตำบล 9 หมู่บ้านซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา อสม. ได้ให้ความร่วมมือและมีบทบาทในด้านการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคให้กับชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยความรู้และทักษะในการทำงานและพัฒนาด้านวิชาการอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชนต่อไป  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวงและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะครอง  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ให้กับ อสม.จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)

# วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมด้านกิจกรรมแก่ อสม.ให้มีความสามัคคีมีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน

- เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชน

- เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานสามารถนำสิ่งที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานในพื้นที่ได้

# วิธีดำเนินงาน

- จัดทำโครงการขออนุมัติจากกองทุนสุขภาพตำบลหนองสรวง

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดเตรียมหลักสูตรในการอบรม

- จัดเตรียมวัสดุและสถานที่ในการอบรม

- ดำเนินการอบรมตามกำหนดการ

1.ดำเนินการจัดอบรม อสม.นอกสถานที่  2 วัน 1 คืน  เรื่อง

- การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

- สุขภาพจิตดี ครอบครัวมีสุข

- การแพทย์แผนไทย

- สมาธิบำบัด

- การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

- สรุป วิเคราะห์ ประเมินผล

# เป้าหมาย

อสม.ตำบลหนองสรวงจำนวน 130 คน

# สถานที่ดำเนินการ

ค่ายศรีสวาทรีสอร์และแคมป์ปิ้ง  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

## ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่  19– 20 มีนาคม  2555

# งบประมาณ

จากเงิน กองทุนประกันสุขภาพตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

1. ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร จำนวน 140 คนๆละ 70 บาท จำนวน 4 มื้อ

เป็นเงิน  39,200   บาท

2.ค่าที่เช่าพัก จำนวน 1 คืน สำหรับวิทยากรและ อสม.จำนวน 140 คนๆละ 80 บาท

เป็นเงิน  11,200   บาท

2. ค่าวิทยากรในการอบรมจำนวน  2  วัน  ( 12 ชม.ๆละ 600  บาท)  เป็นเงิน   7,200    บาท

3. ค่าวัสดุในการอบรม						เป็นเงิน   2,800    บาท

4. ค่าจ้างทำป้ายโครงการ						เป็นเงิน     500     บาท

5. ค่าจ้างเหมารถจำนวน 3 คันๆละ 9,000 บาท			เป็นเงิน  27,000    บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  87,900 บาท(แปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

# ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองทุนประกันสุขภาพตำบลหนองสรวงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวง/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะครอง

## การประเมินผล

- อสม.มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานเรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค สุขภาพจิตการแพทย์แผนไทย การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบื้องต้น

- อสม.สามารถแนะนำประชาชนในเรื่องดังกล่าวได้

# ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ประชาชนได้รับการแนะนำจาก อสม และได้รับการคัดกรองการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- อสม. ได้รับความรู้สามารถแนะนำประชาชนได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี

# ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ).............................................

(นางสุธิดา   เอสันเทียะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวง

(ลงชื่อ).............................................

(นายรักชาติ   หมื่นรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะครอง

# ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ).............................................

(นางกิตติมา   อารยสมโพธิ์)

กรรมการและเลขานุการกองทุน

# ผู้อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ).............................................

(นางสมคิด   เมธาวิรัตน์)

ประธานกองทุนประกันสุขภาพตำบลหนองสรวง

ตารางอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2555

ระหว่างวันที่  19 - 20  มีนาคม 2555

*****************

วันจันทร์ที่ 19  มีนาคม 2555

เวลา  08.00 - 09.00 น. 		ลงทะเบียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

เวลา  09.30 - 12.00 น.		เดินทางถึงสถานที่ในการฝึกอบรม ค่าย ศรีสวาท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

แบ่งกลุ่มกิจกรรมให้ความรู้ โดยทีมงาน วิทยากร จากสาธารณสุขอำเภอ      ขามทะเลสอและเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.หนองสรวง/รพ.สต.หนองตะครอง

เวลา  12.00 -13.00 น.		รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 – 13.30 น. 		พิธีเปิด โดย นางสมคิด  เมธาวิรัตน์  (นายก อบต.หนองสรวง)

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ โดย นางสุธิดา  เอสันเทียะ

(ผอ.รพ.สต.หนองสรวง)

เวลา  13.30 -14.00 น.		กิจกรรมนันทนาการ(จากครูฝึกค่ายศรีสวาท)

เวลา  14.00 – 15.00 น.		บรรยายเรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

โดยวิทยากรจาก สาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ

เวลา  15.00 – 16.30 น.		บรรยาย เรื่องสุขภาพจิตดี   ครอบครัวมีสุข

เวลา  16.30 – 18.00 น.		กิจกรรมนันทนาการ(จากทีมวิทยากรสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ)

เวลา  18.00 น.			รับประทานอาหารเย็น

วันอังคารที่  20  มีนาคม  2555

เวลา  08.30-10.30 น. 		บรรยาย เรื่อง การแพทย์แผนไทย (วิทยากร สาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ)

เวลา 10.30-10.45  น.		รับประทานอาหารว่าง

เวลา  10.45-12.00 น.		บรรยายเรื่อง สมาธิบำบัด(วิทยากร สาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ)

เวลา  12.00 -13.00 น.		รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00 -15.30 น. 		บรรยายเรื่อง การคัดครองกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

(วิทยากรจาก สาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ)

- เบาหวาน

- ความดัน

- หัวใจ

- Stroke

เวลา  15.30 -16.00 น.		พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  16.00 -16.30 น.		สรุป การฝึกอบรม / ตอบปัญหาซักถาม / พิธีปิด / เดินทางกลับ

เวลา  19.30 น.			เดินทางกลับถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

**  หมายเหตุ : เวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม **

ตารางอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม)

อำเภอขามทะเลสอในการค้นหาคัดกรองและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ 2554

ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2555

08.00 – 08.30			ลงทะเบียน

08.30 -  09.00			พิธีเปิด

09.00 -  10.00			กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

10.00 -  12.00			ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ

- เบาหวาน

- ความดัน

- หัวใจ

- Stroke

12.00 – 13.00			พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -  15.00			ฝึกปฏิบัติการคัดกรอง

ระบบรายงาน

การใช้แบบคัดกรอง

15.00 – 16.00			ซักถามปัญหา มอบหมายภารกิจ

16.00 – 16.30			พิธีปิด